

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ**

**Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Алтай**

**«Горно-Алтайский педагогический колледж»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ  Директор Горно-Алтайского педагогического колледжа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Облецова О.Г.  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. |

**ПЛАН РАБОТЫ**

**базовой профессиональной образовательной организации, осуществляющей поддержку функционирования региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья**

**на 2021-2022 учебный год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | | **Наименование мероприятия** | **сроки** | **Ответственные исполнители** | | **Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения** |
| **Реализация проекта «Разработка механизма кадрового обеспечения сетевой методической службы БПОО Республики Алтай»** | | | | | | | |
| 1. | | Совершенствование модели сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций с базовой профессиональной образовательной организации. | | Октябрь-декабрь 2021 | специалист министерства образования и науки РА;  Методист-координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК» | | Заключены договоры о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с ПОО Республики Алтай |
| 2. | | Совершенствование деятельности сетевой методической службы по развитию региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов на базе БПОУ РА «ГАПК». | | в течение года | специалист министерства образования и науки РА;  методист-координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК» | | Обновлена модель сетевой методической службы; утвержден план мероприятий по сетевому взаимодействию |
| 3. | | Проведение I Школы инклюзивного волонтерства «Мир один на всех» | | Декабрь 2021 года | Заместитель директора по воспитательной работе; педагог-организатор;  методист-координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК»; | | Обучены не менее 30 волонтеров из 8 ПОО |
| 4. | | Осуществление консультационного сопровождения инклюзивного профессионального образования. | | в течение года | зам.директора по учебной работе, зав. методическим кабинетом;  ответственный за БПОО БПОУ РА «ГАПК» | | Журнал консультаций, проведено не менее 10 консультаций в год |
| 5. | | Методическое сопровождение адаптации и модификации имеющихся образовательных программ с учетом потребностей обучающихся. | | в течение года | зам.директора по учебной работе, методист колледжа;  социально-психологическая служба;  зав.отделениями  методист-координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК» | | Создан банк адаптированных программ, ежегодное обновление материалов банка |
| 6. | | Проведение методического семинара и Круглого стола по вопросам реализации федеральной программы «Доступная среда» в рамках региональной Декады инвалидов в Республике Алтай 2021 г. | | Декабрь 2021 | зам.директора по научной работе; зам.директора по воспитательной работе; методист колледжа;  зав.методическим кабинетом;  ответственный за БПОО БПОУ РА «ГАПК» | | Выработаны предложения и рекомендации по совершенствованию уровня доступность, комфортности и информационной доступности ПОО Республики Алтай |
| 7. | | Тиражирование опыта и практик, выработка эффективных подходов инклюзивного профессионального образования.  Организация показательных уроков по реализации взаимодействия с обучающимися в соответствии с их психофизиологическими особенностями. | | Март-апрель 2022 года | зав.методическим кабинетом;  ответственный за БПОО БПОУ РА «ГАПК»;  заведующие отделением | | Проведены показательные уроки в учебных группах с обучающимися- инвалидами по нескольким нозологиям (слабослышащие, слабовидящие) |
| 8. | | Создание методических материалов по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся СПО с инвалидностью и ОВЗ. (глухие и с умственной отсталостью) | | декабрь 2021 | руководитель социально-психологической службы | | Созданы методические рекомендации для преподавателей по работе со слабослышащими обучающимися и обучающимися с умственной отсталостью. |
| 9. | | Осуществление подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и специалистов по сопровождению по вопросам инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). | | в течение года | руководитель учебного центра профессиональных квалификаций;  методист колледжа | | Не менее 15 педагогических сотрудников и 15 работников БПОО БПОУ РА «ГАПК» прошли курсы повышения квалификации |
| 10. | | Курсы повышения квалификации для экспертов. «Абилимпикс» «Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс»» 16 часов | | март 2022 г | руководитель учебного центра профессиональных квалификаций;  главный эксперт по компетенции «Вязание крючком»; РКЦ «Абилимпикс» | | Не менее 15 сотрудников ПО Республики Алтай прошли повышения квалификации по программе «Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс»» |
| 11. | | Организация стажировок педагогов по работе с обучающимися с ОВЗ в ПОО «Организация инклюзивного образовательного процесса в ПОО СПО» г. Томск | | Декабрь 2021 | руководитель учебного центра профессиональных квалификаций;  методист колледжа;  методист-координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК» | | Пройдена стажировка не менее двух сотрудников БПОО обеспечивающих сопровождение инклюзивного образования в БПОО БПОУ РА «ГАПК» |
| 12. | | Мониторинг деятельности базовой профессиональной образовательной организации (БПОО) среди обучающихся, родителей и педагогов с целью объективной оценки состояния системы инклюзивного профессионального образования в регионе. | | в течение года | методист-координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК» | | Проведена оценка деятельности БПОО в соответствии с утверждёнными показателями, своевременно сдан ответ по Мониторингу |
| 13. | | Подведение промежуточных итогов реализации проекта. | | декабрь  2021 | руководитель социально-психологической службы | | Протокол методического заседания «О промежуточных результатах реализации проекта» |
| **Профориентационная работа** | | | | | | |  |
| 14. | | Организация работы «горячей линии» по вопросам приема в БПОО. | | июнь-октябрь | отв.секретарь приемной комиссии;  специалист по ИКТ | | Своевременно представлена вся информация о приеме в БПОО лиц с ограниченными возможностями в ПОО Республики Алтай, организована «Горячая линия» |
| 15. | | Работа «Педкласса» с обучающимися 9 классов Республики Алтай из категории инвалиды и лица с ОВЗ с применением дистанционных технологий. | | Октябрь- апрель | ОСПК; методист по ИО; Зав.Отделом СТВ; методист-координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК» | | Произведён набор в группу «Педкласс» лиц из категории инвалиды и лица с ОВЗ» о организована работа с применением дистанционных технологий. |
| 16. | | Профориентационная школа для обучающихся школ, имеющих инвалидность или ОВЗ | | Ноябрь 2021-март 2022г. | ОСПК; методист-координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК» | | Проведено не менее 5 встреч с обучающимися школ, имеющих инвалидность; проведен Круглый стол со специалистами и представителями муниципалитетов «О приемной кампании в 2022 году» |
| 17. | | Проведение профориентационных мероприятий в рамках программы «Билет в будущее» федерального проекта «Образование» | | ноябрь | ОСПК; методист-координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК» | | Участие в мероприятиях не менее 180 учащихся 6-11 классов РА в текущем году |
| 18 | | Проведение профориентационной программы в рамках конкурсов профессионального мастерства «Ворлдскилс» и «Абилимпикс» | | апрель 2022г. | ОСПК; | | Посещение профориентационной площадки «Абилимпикс» не менее 70% выпускников 9 классов школ г. Горно-Алтайска и близлежащих районов (Майма, Кызыл-Озёк, Соузга, Манжерок) |
| 19. | | Размещение на официальном сайте БПОО информации об условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. | | май | отв.секретарь приемной комиссии | | 100% предоставление соответствующей информации на сайте БПОУ РА «ГАПК» |
| 20. | | Создание и распространение рекламно-информационных материалов по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в учреждениях СПО | | март-август 2022 г. | отв.секретарь приемной комиссии; методист-координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК» | | Созданы и распространены рекламно-информационных материалов по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в учреждениях СПО |
| 21. | | Проведение информационных встреч, дней открытых дверей для абитуриентов и их родителей по вопросам поступления в профессиональные образовательные организации Республики Алтай. | | в течение года | зам.директора по воспитательной работе;  отв.секретарь приемной комиссии;  зав.отделениями | | Проведено не менее 5 встреч с обучающимися школ, имеющих инвалидность; |
| **Предоставление образовательных услуг среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ** | | | | | | |  |
| 22. | Создание банка адаптированных образовательных программ в БПОО. | | | Декабрь 2021 | | зам. директора по учебной работе | Создан банк из не менее 10 программ и представлен в разделе «Инклюзивное образование» на сайте БПОУ РА «ГАПК» |
| 23. | Расширение перечня адаптированных образовательных программ СПО в БПОУ РА «Г-АПК» | | | август 2022. | | зам. директора по учебной работе; методист; методист-координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК» | Перечень расширен не менее чем до 17 программ |
| 24. | Обновление локальной нормативно-правовой базы БПОО в части обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и предоставления услуг в сфере образования. | | | Сентябрь-октябрь 2021 | | юрист; методист-координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК» | Представлена обновленная нормативная база и представлена в разделе «Инклюзивное образование» на сайте БПОУ РА «ГАПК» |
| 25. | Создание условий для использования дистанционных технологий при реализации адаптированных образовательных программ. | | | в течение года | | заместитель директора по учебной работе;  специалист по ИКТ | Закуплено не менее 3 программ для реализации дистанционных технологий при реализации адаптированных |
| 26. | Совершенствование материально-технической базы БПОО. | | | в течение года | | директор;  специалист по ИКТ;  заведующий хозяйством | Полное освоение федеральной субсидии в концу 2021 года, |
| 27. | Совершенствование педагогического и социально-психологического сопровождения инклюзивного образования, оказание консультативной помощи обучающимся и их родителям. | | | в течение года | | заместитель директора по учебной работе;  заместитель директора по воспитательной работе;  социально-психологическая служба |  |
| 28. | Организация и проведение консультаций для педагогов и мастеров производственного обучения. | | | в течение года | | заместитель директора по воспитательной работе |  |
| 29. | Работа психолого-педагогического консилиума БПОО | | | 1 раз в квартал | | заместитель директора по воспитательной работе;  социально-психологическая служба; методист-координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК» | Проведено не менее 3-х заседаний, проведен анализ эффективности проведенной коррекционной работы |
| 29. | Психолого-педагогическое сопровождение адаптационного процесса первокурсников с ОВЗ и инвалидностью в БПОУ РА «Г-АПК» | | | сентябрь 2021-деабрь 2022 г. | | ЦИС, социально-психологическая служба; | Создана программа адаптационного курса для лиц с ОВЗ и инвалидностью в БПОУ РА «Г-АПК» |
|  | Вовлечение в профориентационную работу родительского сообщества детей –инвалидов и лиц с ОВЗ | | | Январь 2022 г | | ОСПК, методист –координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК»; | Заключен договор о сотрудничестве |
| 30. | Освещение деятельности БПОО на сайте БПОУ РА «Г-АПК» | | | в течение года | | методист-координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК»; специалист по ИКТ | На сайте представлена полная информация о деятельности БПОО |
| 31. | Освещение деятельности БПОО в СМИ и социальных сетях | | | в течение года | | методист-координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК»; специалист по ИКТ | Отображены ключевые мероприятия, представлена полная информация о деятельности БПОО |
| 32. | Изучение и анализ опыта других БПОО | | | в течение года | | ответственный за БПОО БПОУ РА «ГАПК»; | Штатные сотрудники БПОО прошли не менее 1 стажировки в год в БПОО других регионов |
| 33. | Организация профильных смен в летнем лагере «Манжерок» для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | | | Июль-август | | Директор БПОУ РА  Г-АПК, методист-координатор, директор лагеря | Организовано не менее 2-х смен |
| **Содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ, получивших среднее профессиональное образование** | | | | | | |  |
| 34. | Участие в организации и проведении конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся с инвалидностью и ОВЗ на базе БПОО. | | | Октябрь2021-апрель 2022 г. | руководитель регионального центра развития движения Абилимпикс;  руководитель ОСТВ | | Приняли участие в конкурсе профессионального мастерства среди обучающихся с инвалидностью и ОВЗ на базе БПОО. |
| 35. | Развитие предпринимательских навыков и компетенций у обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. | | | в течение года | методист-координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК»; руководитель ОСТВ | |  |
| 36. | Организация совместной работы с общественными организациями инвалидов, центром занятости населения, работодателями по вопросам трудоустройства | | | в течение года | методист-координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК»;  руководитель ОСТВ | | Протоколы совещательных заседаний и Круглых столов в рамках реализации программы |
| 37. | Создание банка вакансий организаций и предприятий, готовых трудоустроить выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ. | | | в течение года | руководитель ОСТВ | | Заключены договоры с организациями, обеспечивающих трудоустройство выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ |
| 38. | Мониторинг трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. | | | в течение года | руководитель ОСТВ | |  |
| 39. | Консультирование по вопросам получения студентами с инвалидностью доп. образования. | | | в течение года | руководитель учебного центра профессиональных квалификаций | | Не менее 50% обучающихся с инвалидностью прошли курсы дополнительной подготовки |